## Sheet1
附件2
开工项目一览表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期 | 总投资 （亿元） | 项目进度（详细） | 责任单位 | 责任人及联系方式
1 | 曹镇乡乡村振兴项目 | 共涉及27个行政村，建设面积约31.86万平方米，其中包括：路网、供水、排水、绿化工程、电气工程、配套设施、寨河景观长廊、坑塘治理、韭菜田园综合体、农贸市场、焦庄桃园、果蔬大棚、采摘园、畜牧养殖、观光农业、休闲度假村等。 | 2021.7-2023.12 | 5 | 杨西村村部建设主体、室内装修均已完工，村部外广场和游园已建设完成，水系景观已完成，村内排污系统已完善，主街6米宽沥青路面已铺设完工；道路两侧绿化已完成，照明装置已安装，一亩荷香生态休闲民宿已建成水上休闲餐厅，园区绿化，住宿区域整建中。 | 曹镇乡政府 | 王新 13903901151
2 | 中骏世界城商业综合体项目 | 总建筑面积47.66万平方米，规划建设14栋高层住宅楼，一栋商业综合体配套商业金街，一所幼儿园等 | 2020.3-2023.12 | 30 | 商业广场与金街部分已完工，招商已完成，正在进行内外部装修，计划2021年12月18日开业。住宅部分1#、11#、12#楼主体封顶；2#、3#楼、5#、6#楼主体建设中。 | 平顶山骏耀房地产有限公司 | 张坤 18652165206